## Sheet1
| Server(라즈베리파이) | Client(안드로이드)
하드웨어 | 라즈베리파이 | 데스크탑
운영체제 | 라즈비안 | 윈도우10
개발환경 | 파이썬3 | Java
MVC | C | V but M is 핸드폰(?)
통신환경 설정 | 데스크탑의 안드로이드 스튜디오와 라즈베리파이의 파이썬 연결
코딩 | 파이썬을 이용해 TCP/IP Server부분 코딩 | 자바를 이용해 TCP/IP Client부분 코딩
화면 구성 |  | 로그인 화면, 회원가입 화면 만들기
↑을 하기위해서 해야할 일 | 파이썬 언어 공부 | ↑하기 위해선 데이터가 어떻게 이동하는지 알아야함
git | server | client
화면 구성 2 |  | 메신저 보내는 액티비티 생성
파이썬 서버구푹
.py실행하기
[7 empty] | 서버열기 | 파이참설치
|  |  | 할일 | 통신 |  |  |  | client생성
|  |  | 오늘할일 | 안드로이드에서 동작 |  |  |  | 연결
|  |  | 진행사항 | 동작실패 | intend 넘기기 | 데이터 전송 | 숫자주고받기
|  |  | 향후계획 | 재도전

## Sheet2
날짜
| 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23
| 안드로이드 | 안드로이드 | 안드로이드 | 라즈베리파이 | 안드로이드 화면 출력
할일 | 2021-04-04: toast로 입력 받는지 확인, 숫자 주고 받기; 2021-04-05: 안드로이드끼리 예제 보고 코드 분석 후 실행; 2021-04-06: 안드로이드 끼리의 메신저 통신 완료해야 함; 2021-04-07: 파이썬으로 안드로이드와 TCP 통신은 성공 했으나 안드로이드 쪽에서 화면 출력이 안됨; 2021-04-08: 오늘은 하루 시간 투자해서 해야했으나, 시간 분배의 문제로 인해 하지 못했음
진행사항 | 2021-04-04: 메소드 설정시 변수를 동일한걸로 설정함. 현재는 문자 모두 입력 잘 되고 액티비티에서 액티비티로 데이터전송 성공; 2021-04-05: firebase를 이용한 안드로이드끼리의 통신 그러나 실패 로그인 액티비티에서 메신저 액티비티로 넘어가는 중 null값에 의해 지금 에러가 남; 2021-04-06: 에러가 떴던 이유는 null 값의 문제와 LinearLayout으로 바꾸지 않았기 때문에 생긴 오류였음; 2021-04-07: 값은 넘어오는데 화면 출력이 안뜸; 2021-04-08: 시간을 효율적이고 정확히 분배해서 사용하는 것을 목표로 함
| ID/PW CHANGE 버튼 활성화 시키고 데이터 변경까지 할 수 있게 완료 | null의 오류에 대해 찾고 실행 후 메신저 보내는거 성공하면 그 이후 라즈베리파이 서버로 두고 tcp 통신할 수 있는 코드로 변경 | 에러 찾은 후 실행 완료 | 화면에도 출력할 수 있게 바꾸기 | 안드로이드 화면에 파이썬에서 보낸 값이 출력하도록 코딩
향후계획 | 2021-04-04: 라즈베리파이 파이썬 TCP/IP 구현, 구현 후 숫자 보내기; 2021-04-05: 오류 찾고 실행; 2021-04-06: 파이썬과 안드로이드 TCP 통신